## Sheet1
테스트 케이스 (FINAL)
1. 명세서 관련
EPIC
[1] MongoDB 연결 1. 회원 엔티티내 여러 프로젝트를 가지는 구조로 설계 2. 회원 이메일로 정보를 가져와 프로젝트 추가
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 몽고 DB 생성 | 회원 가입 | MongoDB에 필요한 db저장 | P | S03P31A201-53
| 2 | 회원 정보 등록 | 프로젝트를 추가함 | 회원 엔티티내 프로젝트가 추가 됨 | P | S03P31A201-76
EPIC
[2] 프로젝트 생성 및 상세 페이지 구현 1. 프로젝트 생성 페이지 2. 프로젝트 상세 페이지 3. 클립보드에 복사하기 버튼 4. 설정 가져가기 버튼 클릭 시 입력이 그대로 복사된 생성페이지로 이동 5. 프로젝트 삭제 기능
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 로그인 상태 | 프로젝트 생성 | 새로운 프로젝트를 생성하고 DB에 저장 | P | S03P31A201-57
| 2 | 프로젝트 생성 | 프로젝트 설정 가져오기 | 프로젝트 설정 정보를 가져옴 | P | S03P31A201-55
| 3 | 프로젝트 정보 가져오기 | 서비스 URL 복사 | 서비스를 실행할 수 있는 스크립트 자동 복사 | P | S03P31A201-55
| 4 | 프로젝트 정보 가져오기 | 프로젝트 설정 가져가기 | 해당 프로젝트 설정을 그대로 가지고 새로운 프로젝트 생성 페이지로 이동 | P | S03P31A201-55
| 5 | 프로젝트 생성 | 생성된 프로젝트 삭제 기능 | 프로젝트를 삭제함 | P | S03P31A201-54
EPIC
[3] 프로젝트 서비스 URL 1. 회원과 프로젝트 이름을 가지고 설정 가져오기 2. 가져온 설정을 가지고 파일 만들기 3. 만든 파일 사용자에게 제공
| TC NO | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 수행결과 | 이슈 번호
| 1 | 프로젝트 생성 | DB에서 설정 가져오기 | 회원과 프로젝트 이름을 가지고 설정 가져옴 | P | NO
| 2 | DB에서 설정 가져오기 | 파일 만들기 | 가져온 설정들을 바탕으로 스크립트 파일 생성 | P | S03P31A201-92
| 3 | 파일 만들기 | 파일 제공 | 만든 스크립트 파일 및 기본 파일들을 사용제에게 제공 | P | S03P31A201-92